**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***07 июня 2023г.*** | ***№ 159*** | | ***ст. Тацинская*** |
| О реорганизации образовательных организаций | |

В соответствии с постановлением Администрации Тацинского от 06.06.2023 № 494 «О реорганизации образовательных организаций Тацинского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать с 09.06.2023 г. процедуру реорганизации образовательных организаций Тацинского района.
2. Утвердить состав комиссии по реорганизации образовательных организаций (приложение № 1).
3. Руководителям МБДОУ Ковылкинским д/с «Колосок» Одинцовой Е.Н., МБОУ Ковылкинской СОШ Пузановой О.А.:

- обеспечить выполнение мероприятий по реорганизации образовательных организаций согласно приложению № 2;

- завершить процедуру реорганизации 10.09.2023 года.

1. Ведущему специалисту Отдела образования Шукшиной М.А. обеспечить контроль выполнения мероприятий по реорганизации образовательных организаций.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования

Администрации Тацинского района И.С. Харламова

Проект приказа подготовлен

вед.спец. Шукшиной М.А.

Приложение № 1

к приказу Отдела образования

от 07.06.2023 № \_\_\_\_\_\_

**Состав**

**комиссии по реорганизации образовательных организаций**

Харламова И.С. – председатель комиссии;

Банько А.Ю. – член комиссии;

Иванова С.Н. – член комиссии;

Шукшина М.А. - член комиссии.

Приложение № 2

к приказу Отдела образования от 07.06.2023 № \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по реорганизации образовательных организаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок проведения  мероприятия |
| 1 | Создание комиссии по реорганизации  путем присоединения МБДОУ Ковылкинского д/с к МБОУ Ковылкинской СОШ | Отдел образования Администрации Тацинского района | В течение 2 дней с момента принятия решения о реорганизации |
| 2 | Письменное уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципальных бюджетных образовательных организаций | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | В течение 3 дней с момента принятия решения о реорганизации |
| 3 | Письменное уведомление внебюджетных фондов за уплатой страховых взносов,  о начале процедуры реорганизации. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | В течение 3 дней с момента принятия решения о реорганизации |
| 4 | Письменное уведомление кредиторов и дебиторов о начале процедуры реорганизации. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | В течение 5 дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц |
| 5 | Уведомление в установленном порядке работников о реорганизации учреждений. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | не менее чем за 2 месяца до окончания процедуры реорганизации |
| 6 | Двукратное с периодичностью один раз в месяц размещение в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомлений о реорганизации образовательных организаций. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | Первое опубликование – в течение недели с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о начале процедуры реорганизации учреждений |
| 7 | Подготовка актов приема – передачи, материальных ценностей, объектов движимого имущества. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | В течение 2 недель с момента принятия решения о реорганизации |
| 8 | Переоформление лицензии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | До 01.09.2023 г. |